## 20160406
编号 | 描述 | 结果 | 备注
1 | 安全保障，关于我们。。。。原型图和UI效果图有冲突
2 | 友情链接，现在显示的是2行，没有显示更多，且第二行的链接页不对，第二行显示后，关于我们等就不显示了
3 | 页面右侧，鼠标放到微信图标上，二维码；按照原型图应该是向左滑出，而不是直接弹出(客服电话一样） | OK
4 | 最新公告，点击更多页面无法跳转，期望的是跳转到公告列表页 |  | 页面跳转
5 | 最新公告，点击更多公告title时，无法跳转到公告详情页 |  | 页面跳转
6 | 点击借款协议问题，无法弹出协议例文
7 | 视屏，音频播放问题，点击视屏的播放，音频也会播放，反之同样问题 |  | 不能同时播放视频音频，只能播放一个
8 | 单击展开更多后，无法收回去，且提示信息也没变成：收起更多 |  | 现在无法收起列表，字还是没变
9 | 问答记录没哟显示时间，本年其他日期显示日期+时间而不是日期
10 | 最低投资金额提示问题，不是一直都显示的，输入的值小于50后，点击马上投标按钮才会提示该信息 |  | 和现在环境的不一样
11 | 商家消费贷，利率后没有提示图标 | OK
12 | 借贷学院，透明机制，行业新闻，点击后无法跳转到指定页面 |  | 页面跳转
13 | 标的详情页 qq，空间，微信，新浪的分享都不行 |  | 页面跳转
14 | 查看大图问题，如果有图像时，点击后是另存为的弹出框，而不是查看大图，无图片时，弹出的是查看大图弹出框 | NG | 后台的图片有问题
15 | 查看图片问题，现在有2张图片，点击下一张时，2张图片不停的切换，期望：图片张数较少时，不能点击上一张，下一张 | OK
16 | 标的详情，用户图片上城市的显示位置问题，应该显示更靠左显示。 | OK
17 | 首页，鼠标反复几次放在【我要投资】菜单上，菜单会自动收起打开多次 | OK
18 | 鼠标移动到标的上，显示的视频音频图标位置和原型图的位置反了
19 | 投标记录，点击分页的上一页操作不方便，必须要点到线上才能跳转
20 | 查看大图，图片缩略图中，没有图片，点击查看大图，点击下一张后，还有另外的图片，一直点击下一张，图片就不停的切换 |  | 后台图片问题
21 | 全名投标页，查询无结果时，页面的默认提示和UI效果图不一样，应该加上查询条件
22 | 全名投标页，点击默认和进度，页面没反应，而且点击进度后，提示降序排列的图标显示不出来
23 | 全名投标页，鼠标移到标的上时，商家消费的提示，字体太小了，建议大点
24 | 投标记录=0条时，一直点击下一页，点击几次后，页面跳转按钮就不见了，期望无数据时不显示分页 | OK | 没再现
25 | 根据UI效果图，除开首页外，其他页面的友情链接都是不显示的，现在都显示了
26 | 债券交易，不要的话请隐藏掉该项目 |  | 产品确认
27 | 首页banner，如果不停切换图片，页面显示会出问题，等一会页面才会恢复
28 | 视频音频播放style没改，还是原来老的播放器 | OK
29 | 友情链接，数据库中Is_Effective=1，无效时，页面还是显示出来了，期望无效的链接不显示的
30 | 标的详情页，投资金额输入框，根据原型图或者UI效果图，金额前是没有￥符号的。 |  | 和现在环境的不一样，投标还没做
31 | 标的详情，投资金额显示是不显示小数的。都是整数 |  | 和现在环境的不一样，投标还没做

## 20160407
编号 | 描述 | 结果 | 备注
1 | 信用等级（现在不要？） | R | 和产品确认，原型图有
2 | 投标记录，鼠标移到投标人头像上，不应该弹出投标人的信息 | R | 和产品确认，原型图有
3 | 标的详情页，提问信息输入超过300字，点击发起提问，页面没反应，建议加上提示或者超过300字就不让输入 | R | 现在环境是不让输入，自动截断
4 | 标的详情页，提问信息输入脚本语言<script>alert("sdfsd");</script>,点击立即提问后，页面的提问信息显示的是空白，会弹出对话框 | R
5 | 第5步输入的script后，弹出对话框时，会显示回复按钮 | R
6 | 标的详情页，提页面分页问题，第一页就只有1条数据，期望 第一页应该显示10条数据 | R
7 | 视频播放 声音设置问题，点击一下声音最大，再次点击建议变为静音的状态（音频声音一样) |  | 和产品确认
8 | 音频总时长前有个“-”号，UI效果图没有这个，去掉
9 | 音频的设置和视频声音大小设置的颜色不一致，一个是红色，一个是橙色，建议统一（声音的图标也同样问题） |  | 原型图就是这样的，和产品确认 | 不改?
10 | 视频播放时的问题，播放时进度条上应该有个原点，参考UI效果图（音频页一样问题，而且音频播放进度条的高度也不对） | W | 原点目前暂时加不了，需要改动源代码才能修改
11 | 标的详情页，有视频时，播放器默认显示图片（第一帧？） | W | 和产品确认
12 | 音频名称，在播放按钮后，根据UI效果图，应该显示音频的名称？（投资后才显示名称？） | R | 和产品确认
13 | 全民投标页，过滤条件借款金额应该是一个范围，而不是xxxx以上 | R
14 | 查看大图弹出框，弹出框的大小最好固定，不要随着图片的大小改变，现在操作不是方便 | W | 和产品确认
15 | 查看大图弹出框，图片上需要显示当前图片张数和总张数，根据原型图是需要显示的 | R
16 | 四大优势现在还没有链接到正确的页面，现在还无法点击 |  | 页面跳转
17 | 全民投标页，如果鼠标移到速度过快，当鼠标在标的上时，不会显示【投标】按钮等信息，会自动回复原来的状态 | R
18 | 问答记录，如果回复内容=300字时，页面显示问题，将【回复】按钮遮住了 | R
19 | 提问，点击回复后，回复输入框在本页最后一条数据下方显示，而不是在当前记录下显示
20 | 回复输入框，当前输入框没有内容，但是下方的字数提示显示9/300,保存了上次输入的字符数 | R
21 | 问答记录，刚进页面时，看不到回复按钮，点击展开更多后，回复按钮就出现了
22 | 问答记录，点击回复后显示回复输入框，再次点击回复后，应该隐藏回复输入框
23 | 问答记录，提问时需要验证码？现在的预发布环境是有的 |  | 和产品确认
24 | 未登录时，进入标的详情页弹出的登录对话框，现在密码是明文的 | R
25 | 标的详情页，没播放音频时，还可以拖动进度条，期望：没播放时不能拖动进度条(视频同样） | W | 不能修改
26 | 问答记录，展开收起问题，现在有2页数据，第二页不到10条记录，跳转到第2页，点击展开更多，页面就跳转到第1页去。期望：第2页点击后，会跳转第1页，建议页面跳转后不显示展开更多 | R
27 | 标的详情页，音频下显示的是标的详情，正确的应该是显示【审核认证】（投标记录左侧的tab） | R
28 | 全民投标页，不做任何操作直接F5刷新会弹出提示信息，期望：不会弹出提示信息
29 | 点击投标列表的下一页，提交记录列表自动就展开了，期望不要展开，只是做投标记录的分页操作 | R | 问题原因应该相同
30 | 点击投标列表的下一页，提交记录列自动跳转到下一页了，期望分页操作不会相互影响 | R
31
32